УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора

Курганской области

по социальной политике

________________ М.А. Калугина

«_____» _______________ 2010 г.

ПЛАН

мероприятий по реализации областного проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) в Курганской области на 2010-2012 годы

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание дирекции рабочей группы по координации проекта «Интеллектуал Зауралья» | август 2010 г. | Главное управление образования Курганской области, Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области |
| 2. | Проведение совещаний рабочей группы по координации проекта «Интеллектуал Зауралья» | ежеквартально, весь период | Главное управление образования Курганской области |
| 3. | Разработка материалов проекта | август 2010 г. | Главное управление образования Курганской области |
| 4. | Подготовка инструктивно-методического письма ГлавУО о реализации в Курганской области проекта «Интеллектуал Зауралья», в том числе введении курса «Шахматный всеобуч» | август 2010 г. | Главное управление образования Курганской области |
| 5. | Рассмотрение материалов областного проекта «Интеллектуал Зауралья» в рамках традиционных августовских конференции педагогических работников | август 2010 г. | Главное управление образования Курганской области |
| 6. | Разработка примерной региональной программы для реализации курса «Шахматный всеобуч» | август 2010 г. | Главное управление образования Курганской области |
| 7. | Приобретение учебников для реализации областного проекта, обеспечение школ шахматным инвентарем | август 2010 г. | Главное управление образования Курганской области |
| 8. | Рассмотрение областного проекта «Интеллектуал Зауралья» на заседании Областного экспертного совета по инновационной деятельности | сентябрь 2010 г. | ИПКиПРО Курганской области (ИРОСТ) |
| 9. | Разработка программы дополнительного профессионального образования и организация курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в реализации областного проекта «Интеллектуал Зауралья» | начиная с сентября 2010 г. весь период | Главное управление образования Курганской области |
| 10. | Введение в учебные планы и реализация курса «Шахматный всеобуч» в пилотном варианте в общеобразовательных учреждениях Сафакулевского, Альменевского и Щучанского районов | начиная с сентября 2010 г. весь период | Главное управление образования Курганской области, ОМС Сафакулевского, Альменевского и Щучанского районов (по согласованию) |
| 11. | Введение в программы внеурочной работы 30 образовательных учреждений Курганской области, участвующих в апробации федеральных стандартов начального общего образования, курса «Шахматный всеобуч» | начиная с сентября 2010 г. весь период | Главное управление образования Курганской области, ОМС (по согласованию) |
| 12. | Определение в каждом муниципальном образовании Курганской области по одной областной пилотной площадке по апробации курса «Шахматный всеобуч», и введение в указанных учреждениях курса «Шахматный всеобуч» | начиная с сентября 2010 г. весь период | Главное управление образования Курганской области, ОМС |
| 13. | Проведение торжественного открытия (запуска) проекта «Интеллектуал Зауралья» на базе шахматного центра «Ладья» (г. Курган) | октябрь 2010 г. | Главное управление образования Курганской области, администрация города Кургана (по согласованию) |
| 14. | Создание сетевого сообщества (методического объединения) педагогов, участвующих в реализации областного проекта «Интеллектуал Зауралья» | октябрь 2010 г. | Главное управление образования Курганской области, ИПКиПРО Курганской области (ИРОСТ) |
| 15. | Включение в содержание курсов повышения квалификации учителей начальных классов вопросов методики преподавания шахматного всеобуча | весь период | Главное управление образования Курганской области, ИПКиПРО Курганской области (ИРОСТ) |
| 16. | Проведение методических мероприятий (семинаров-практикумов, круглых столов, мастер-классов, педагогических мастерских) по обмену опытом преподавания шахматного всеобуча | весь период | Главное управление образования Курганской области, ИПКиПРО Курганской области (ИРОСТ) |
| 17. | Открытие в ДЮСШ и многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей отделений (кружков, секций) по шахматам | весь период | Главное управление образования Курганской области, Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области |
| 18. | Расширение Школьной шахматной лиги в Курганской области | декабрь 2010 г. | Главное управление образования Курганской области, Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области |
| 19. | Создание страницы по развитию шахмат в Курганской области на официальном сайте Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области | декабрь 2010 г. | Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области |
| 20. | Информационно-пропагандистское обеспечение реализации проекта, в том числе проведение областной шахматной акции «Мама+Папа+Я – шахматная семья», включение шахматной эстафеты в областной форум «Мама+Папа+Я – спортивная семья» | весь период | Главное управление образования Курганской области, Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области |
| 21. | Проведение соревнований по шахматам для различных категорий населения, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья | весь период | Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, Главное управление образования Курганской области |
| 22. | Проведение мониторинга реализации курса «Шахматный всеобуч» в Курганской области, в том числе психологический мониторинг и социологические исследования | весь период | Главное управление образования Курганской области, ИПКиПРО Курганской области (ИРОСТ) |
| 23. | Обобщение и распространение опыта ведущих педагогов Курганской области, преподающих шахматный всеобуч, в том числе организация обмена опытом с представителями других субъектов Российской Федерации | весь период | ИПКиПРО Курганской области (ИРОСТ) |
| 24. | Подготовка программы развития шахмат в Курганской области на среднесрочную перспективу | май 2011 г. | Федерация шахмат Курганской области |
| 25. | Массовое введение курса «Шахматный всеобуч» в 2-х классах общеобразовательных школ области с перспективами дальнейшего поэтапного введения курса в 3-4 классах (в 2012 и 2013 годах) | сентябрь 2011 г. | Главное управление образования Курганской области |
| 26. | Организация областной научно-практической конференции «Опыт преподавания шахмат в Курганской области» | декабрь 2011 г. | ИПКиПРО Курганской области (ИРОСТ) |
| 27. | Проведение областного смотра-конкурса на лучшую постановку шахматного всеобуча в образовательных учреждениях Курганской области | февраль 2012 | Главное управление образования Курганской области |
| 28. | Рассмотрение итогов реализации областного проекта «Интеллектуал Зауралья» на заседании Областного экспертного совета по инновационной деятельности | май 2012 г. | ИПКиПРО Курганской области (ИРОСТ) |

Согласовано:

Начальник Главного управления образования

Курганской области								Б.А. Куган

Согласовано:

Начальник Управления по физической культуре,

спорту и туризму Курганской области				               А.А. Васильев

ПОСТАНОВОЧНЫЕ ВОПРОСЫ

для заместителя Губернатора Курганской области

по социальной политике М.А. Калугиной

по плану мероприятий, направленных на реализацию областного проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) в Курганской области

на 2010-2012 годы

1. Утвердить с учетом высказанных замечаний план мероприятий по реализации областного проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч) в Курганской области на 2010-2012 годы.

Главному управлению образования Курганской области до 10 августа 2010 года доработать в рабочем порядке проект с учетом высказанных замечаний.

2. В октябре 2010 года провести торжественную церемонию официального открытия (запуска) проекта «Интеллектуал Зауралья» (Главное управление образования Курганской области).

3. Обеспечить информационное сопровождение мероприятий проекта в средствах массовой информации на протяжении всего периода его реализации.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления:

- обсудить материалы проекта «Интеллектуал Зауралья» в рамках  традиционных августовских конференций педагогических работников;

- разработать муниципальные планы действий по реализации проекта «Интеллектуал Зауралья».

1 этап – с сентября 2010 года

| Введение учебного предмета «Шахматный всеобуч» во всех 2-4 классах основных и средних общеобразовательных школ Сафакулевского, Альменевского и Щучанского районов (за счет школьного компонента учебного плана) – 1 час в неделю, Введение в 1 классах указанных районов кружка «Шахматы», открытие кружка по шахматам для учащихся 5-11 классов | Введение в 1 классах 30 школ области, участвующих в эксперименте по апробации федеральных госстандартов начального общего образования, направления «Шахматный всеобуч» в структуре 10 часов внеурочной работы (1 час в неделю) | Введение во 2-4 классах пилотных школ области (по одной в муниципальном образовании) учебного курса «Шахматный всеобуч» за счет часов школьного компонента (1 час в неделю) – 26 школ | Преподавание шахматного всеобуча в школах, где он уже преподается за счет часов школьного компонента учебного плана (1 час в неделю) - энтузиасты (29 школ области) | Преподавание шахматного всеобуча во 2-4 классах школ, которые откликнутся на инструктивно-методическое письмо ГлавУО | Преподавание кружков, секций по шахматам на базе общеобразовательных школ (в соответствии с приоритетом, определенным ГлавУО в инструктивно-методическом письме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 этап – с сентября 2011 года

| Преподавание учебного предмета «Шахматный всеобуч» во всех 2-4 классах основных и средних общеобразовательных школ Сафакулевского, Альменевского и Щучанского районов (за счет школьного компонента учебного плана) – 1 час в неделю, Преподавание в 1 классах указанных районов кружка «Шахматы» открытие кружка по шахматам для учащихся 5-11 классов | Введение во всех 1 классах школ области, перешедших на новые госстандарты, в структуре 10 часов внеурочной работы (1 час в неделю) | Массовое введение во 2-х классах школ области учебного курса «Шахматный всеобуч» за счет часов школьного компонента либо за счет часов обязательной внеурочной работы (1 час в неделю) | Преподавание кружков, секций по шахматам на базе общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессионального образования | Открытие отделения шахмат в детско-юношеских спортивных школах (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |