МОУ « Пименовская средняя общеобразовательная школа»

Кетовский  район  Курганская область

Социальный  проект

«Я -  гражданин земли Курганской»

Операция  «Скамейка»

с.Пименовка

2007 г.

Организатор-исполнитель:

МОУ «Пименовская средняя общеобразовательная школа»

Адрес:

641328 Курганская область, Кетовский район, с.Пименовка,  пер. Школьный

Телефон 8-35-231-58-3-16

Автор проекта:

Администрация  МОУ «Пименовская  средняя общеобразовательная  школа»

Руководитель проекта:

Иванова О.В. - директор МОУ «Пименовская средняя общеобразовательная школа»

Куратор проекта:

Зубарева Е.А. – заместитель директора по ВР

Вид деятельности:

социально-значимая

Форма проведения:

коллективно – творческая деятельность

Цель проекта:

создать условия для общественной самореализации, самоутверждения и социализации учащихся

Специализация проекта:

воспитательная, познавательная, развивающая, нравственная, трудовая

Сроки реализации проекта:

29.10.07 – 03.11.07.

Общее количество участников:

85 учащихся, 9 классных руководителей, родители учащихся, завхоз школы

Краткое содержание проекта:

общественно-полезная деятельность,  способствующая развитию и утверждению личности ребенка, стимулирующая рост творческой активности, укрепляющая  взаимоотношения в первичных детских коллективах и ответственность за свой труд, и труд товарищей.

Краткое описание проблемы:

В рекреациях школы нет мест для отдыха – для сидения.  Денежных средств для приобретения кресел, стульев, банкеток – нет.

В школьном  подвале находится большое количество  старых школьных парт, что является недопустимым  с точки зрения пожарной безопасности.

Поэтому, исходя из проблемы,  была выдвинута гипотеза:

Если отпилить   скамейки  от парт, отремонтировать и покрасить, то их можно использовать в рекреациях, уголках отдыха. Кроме этого, освобождается подвальное помещение от старой мебели.

Экономический показатель проекта:

При минимальных затратах добиться желаемого результата – эстетическое оформление рекреаций, удобные места отдыха.

Введение

МОУ «Пименовская средняя общеобразовательная школа» работает  по направлениям: интеллектуальное, творческое, спортивное, экологическое, краеведческое. В образовательном учреждении создаются такие  условия, чтобы каждый школьник мог найти занятие по интересам, реализовать свои способности и самоутвердиться. Эта работа включает и групповые формы и методы. Поэтому школа является местом реализации социального проекта, в котором участвует каждый обучающийся, внося свой посильный вклад в общее коллективно-творческое дело.

Цель

Создание комфортной (эстетически оформленной) обстановки для отдыха учащихся на переменах,  во внеурочное время.

Задачи

-воспитание нравственно-эстетических качеств  таких, как трудолюбие, эстетический вкус, творческое воображение, креативное мышление, уважение к труду товарищей

-формирование сплоченного первичного детского коллектива

- умение делать презентацию своего конечного продукта

Проект основан на принципах:

- равенство участников и организаторов;

- добровольное включение в деятельность;

- чередование коллективной и индивидуальной работы;

- переход от одного вида деятельности к другому на основе собственного выбора;

- ответственность за порученное  дело и его результаты;

- развитие чувства коллективизма, товарищества, взаимоподдержки, духа соревнования и      ответственности перед коллективом.

План реализации:

- Приобретение  материала (краска, кисточки)

- Организационная линейка

- Подготовка скамеек (отпиливание от парт, ремонт)

- Разработка проектов оформления скамеек  по классам

- Оформление скамеек по классам

- Защита – презентация своих работ

- Размещение скамеек в рекреациях

- Награждение по номинациям

- Уход за своими скамейками в течение года

Ожидаемые результаты:

1. Творческая активность обучающихся.

2. Бережное отношение к своему труду и труду своих товарищей.

3. Повышение интереса к социально значимым и общественно-полезным делам.

4. Укрепление коллективизма, товарищества.

5. Проявление интереса родителей к деятельности детей через их помощь.

6. Освобождение подвала от ненужной мебели.

Ресурсы:

Имеющиеся:

- Старая мебель (парты)

- Инструменты для ремонта (ножовки, молотки)

Необходимые:

- Финансовая поддержка – покупка краски, кисточек, гвоздей, саморезов, уголков

План реализации проекта

| действия | Ответствен-ный | ресурсы | результат | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предложение провести операция «Скамейка» | Администра-ция школы |  | Согласие классов участвовать в операции |  |
| 2. Подготовка скамеек | Иванов С.В. | Парты, ножовки | Классы получили скамейки | 8 класс |
| 3. Ремонт скамеек | Кл. руководители, родители | Молотки, гвозди | Скамейки подготовлены под покраску | 1-11 классы родители |
| 4.Разработка проектов оформления | Кл. руководители, учащиеся | Бумага, картон, карандаши | Утверждение проекта в классе | 1-11 классы |
| 5.Реализация проекта | Кл. руководители, учащиеся | Краска, кисточки, трафареты | Оформление скамейки | 1-11 классы |
| 6. Подготовка презентации | Кл. руководители, учащиеся | Творчество учащихся | Подготовка выступления | 1-11 классы |
| 7. Презентация работы на линейке | Учащиеся | Творчество учащихся | Презентация | 1-11 классы |
| 8. Работа жюри | Администра-ция, учащиеся | Скамейки | Утверждение номинаций | Иванова О.В. Иванова Н.Г. Зубарева Е.А. Зубарева А. -11 Калачева А. - 10 Первухина А.- 8 Иванова В. – 7 Щукина Д - 7 |
| 9. Линейка – награждение | Администра-ция | Грамоты | Ожидание творческой активности | Иванова О.В.- директор |
| 10. Осуществление контроля за состоянием своей скамейки | Учащиеся | Скамейки | Поддержание в порядке | 1-11 классы родители |

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Материалы и оборудование |  | Кол-во | Запрашиваемая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краска |  | 10 банок (1 л.) | 690 рублей |
| 2 | Кисти |  | 10 штук | 50 рублей |
| 3 | Гвозди |  | 0,5 кг | 45 рублей |
| 4 | Ножовка, молотки |  | 2 | Имеются в школе |
| 5 | Саморезы |  | 13 уп.х 10 руб | 130 рублей |
| 6 |  | Уголки | 20 шт х 10 руб | 200 рублей |
| Всего: |  |  |  | 1115 рублей |

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА

- Эстетичный вид зон отдыха – коридоров и рекреаций

- Отзывы родителей, гостей  о благоустройстве школы.

- Отзывы учащихся о нестандартном оформлении школьного коридора

- Повышение ответственности за свою работу у участников проекта

- Повышение активности в сотрудничестве  детей и взрослых

По данным  «Тетради дежурства по школе» за последние 3 года по нарушениям учащихся школы прослеживается следующая тенденция:

2005-2006 уч.год – частым нарушением является сидение на подоконниках учащихся,  размещение сумок и ранцев на подоконниках и полу, и связанное с этим – смещение и порча  цветов, штор. Общее количество нарушений за учебный год  составляет 100 (в среднем 2-3 записи в неделю)

2006-2007 уч.год – нарушении подобного типа сохраняются, несмотря на то, что в рекреациях поставлены стульчики, но они не соответствуют  возрастным особенностям учащихся (из детского сада) и старые (ломаются). Общее количество записей – 70.

2007-2008 уч.год – записей о подобных нарушениях снизилось до 2. С  появлением скамеек на подоконниках никто не сидит, школьные сумки не валяются, а  находятся на скамейках.

В начале 2007-08 уч.года,  проанализировав результаты дежурств за предыдущие годы  и выявив самое распространенное нарушение, администрация школы решила выяснить, есть ли необходимость в размещении в рекреациях скамеек. Было проведено анкетирование учащихся с охватом 43 чел - 50%.

Вопросы анкеты.

- Где и как вы предпочитаете отдыхать на перемене?

- Хотели бы вы, чтобы в школе появились места отдыха?

- Что вы для этого можете сделать?

Итоги анкетирования.

- Где и как вы предпочитаете отдыхать на перемене?

20 чел - В классе

15 чел - ходим или бегаем по коридорам

18 чел – сидим на подоконнике

7 чел – играем в теннис

23чел – в школьном дворе  (если тепло)

0

5

10

15

20

43

1

в классе

ходим или

бегаем

сидим на

подоконнике

играем в теннис

гуляем в

школьном дворе

- Хотели бы вы, чтобы в школе появились места отдыха?

Да – 35 человек, нет – 2, не знаю – 6.

0

10

20

30

43

1

да

нет

не знаю

- Что вы для этого можете сделать?

15 чел. – отремонтировать старые стулья,

8 человек – от нас это не зависит,

7 чел.- не знаю,

5 чел. – купить диваны, кресла.

4 чел. -  ничего,

2 чел. – поставить скамейки из спортзала,

2 чел. – сделать скамейки своими руками.

0

5

10

15

1

отремонтировать

стулья

это зависит

не от нас

не знаю

ничего

взять скамейки

из спортзала

сделать своими

руками

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

1 класс – «ДОБРЫЕ  ДЕЛА»

Для нас первоклассников в этом году все новое, и нам  очень нравится принимать участие в школьных мероприятиях. Очень понравилось нам красить скамейку. Мы долго думали, что же мы можем нарисовать. Когда нам досталась желтая краска, мы решили, что наша скамейка будет доброй и яркой. И работа закипела. Когда мы покрасили скамейку, она была как настоящее солнышко – вся желтая. И  некоторое время она стояла в нашем классе как настоящее солнышко. Потом мы  решили попросить у других классов краски и нарисовать звездочки разных цветов. И вот наша скамейка высохла… Наш классный руководитель Марина Викторовна сказала нам, что мы сделали доброе дело:  покрасили скамейку, украсили ее звездочками, она получилась яркой и веселой, а теперь она будет стоять в коридоре и все смогут на ней сидеть, отдыхать, беседовать. Так мы и назвали нашу скамейку «Добрые дела». А на линейке, когда мы говорили о нашей работе,  мы сказали, что пока мы еще маленькие и не можем совершать много  добрых  дел, но мы очень будем стараться и совершим столько добрых дел, сколько звездочек на нашей скамейке и даже еще больше. Все мы очень рады, что за нашу работу мы получили грамоту. На нашей скамейке на переменах сидят старшие ребята и смотрят на игру в теннис. Значит наша скамейка добрая.

2 класс – «ИСКОРКА»

Наш отряд – «Искорка».

Наш девиз: Любят Искорки трудиться, вместе петь и веселиться.

Нам досталась синяя краска. Мы долго думали, что же нарисовать? Решили, что на синем фоне нарисуем звездочки, а каждой звездочке напишем своё имя. А почему бы и нет? В Голливуде есть аллея звезд, в нашей школе есть лестница звезд, а у нас будет скамейка будущих звездочек.

Зажигай, чтоб горело ясно,

Зажигай, чтобы не погасло,

Зажигай, звезды в небе синем,

Зажигай сделано в России –

В Пименовской нашей средней школе.

3 класс – «СОЛНЫШКО»

Наш отряд называется «Солнышко», поэтому и свою скамейку мы раскрасили так: легкие пушистые облака, яркое солнышко светит на голубом небе, и наши ладошки тянутся к солнцу, свету, теплу, жизни.

4 класс – «РАДУГА»

Получив из рук директора школы банку красной краски, мы долго думали, как оформить свою скамейку. Ребятами предлагались следующие проекты: мухомор, божья коровка, пожарная машина и многое другое. Но, подумав, что скамейка должна каким-либо образом указывать на авторов, мы приняли решение изобразить на ней радугу. Почему? Дело в том, что в классе действует отряд «Радуга». У отряда есть девиз: «Жить будем ярко, как радуга, и дружить, как ее семь цветов».

Есть у отряда и песня:

Радуга повисла разноцветным коромыслом,

Опустив один конец в солёный океан.

Ты пофантазируй и представь, что ветер свистнул,

Будто над твоей судьбой он разогнал туман.

Радуга радуге радуйся,

Если мечтаешь и ждёшь.

Верному другу обрадуйся,

Если такого найдешь!

В оформлении скамейки мы использовали 9 цветов. И это не случайно, так как в классе 8 учеников и классный руководитель.

5-6 класс ГАРМОНИЯ

Мы хотим, чтобы все в мире было красиво, ярко, наполнено счастьем. Жизнь – это весенний луг, на котором хватает места всем – и людям и животным. Наша зебра  бежит по лугу и радуется траве, лугам, бабочкам. А почему именно зебра? Да потому что она напоминает нам принцип жизни: за неудачей, тяжелой работой  или плохим настроением всегда приходит победа, счастье, веселье и радость. Это – закон, о котором надо всегда помнить. Нет безвыходных ситуаций, надо просто уметь пережить трудные времена. Мы призываем жить в гармонии,  прежде всего самим собой и с окружающим миром природы! Везде должна царить  любовь и  дружба!

Ветер зовет за собой облака вдаль

Если ты друга не встретил пока – жаль

Мир похож на цветной луг,

Если рядом с тобой друг.

Друга взять не забудь в путь,

Другу верен всегда будь!

7 класс -  «МИЛА»

Иногда думают: сколько точек у коровки на крыльях, столько ей лет. Но это неправда. Точки не о возрасте говорят, а о том, к какому виду многие из коровок принадлежат.

Они так и называются: двуточечная, пятиточечная, семи-, десяти-, и  т.д. Всего в мире больше 4000 видов. Жуки эти не все красные. Есть желтые, коричневые, бронзовые и т.д. А коровками названы потому, что умеют выделять оранжевое «молочко». Из-за его выделения не едят коровок ни птицы, ни ящерицы. А пауки, если коровки попадаются в их сети, спешат от невкусной добычи избавиться – обрывают нити и освобождаются от жуков. Коровки и окрашены ярко, чтобы предупреждать врагов: «Мы несъедобные! Не прикасайтесь!»

8 класс – «ДАЛМАТИН»

Даже у датского принца нет скамейки – далматинца.

А Сергей Бревнов – ленивец

Спит на лавке – далматинец.

ОТЗЫВЫ

Учащиеся

10 класс

До появления скамеек было все по-другому: негде было посидеть, отдохнуть. Все  садились на подоконники, бегали по школе. Было некрасиво.

Очень хорошо стало сейчас. Хотя скамейки были и старые, мы  их  подремонтировали, проявив смекалку и инициативу – разукрасили.

Сейчас даже дежурство по школе упростилось. Перемены стали спокойнее, меньше бегают, скамейки не пустуют, сумки не валяются по коридору, на подоконниках цветы и шторы в порядке. Скамейки стали главным украшением школы, они изменили ее образ. Школа стала более яркой, оживленной. Особенно здорово, что в операции «Скамейка» принимали участие все классы: с самых  маленьких до выпускников.

Мы показывали скамейки родителям, и им очень они понравились.

А еще – так мы оставим память о себе и на следующий год, передадим нашу скамейку пятиклассниками, чтобы они за ней следили.

Родители

Грибанова В.Н.

Моя дочь учится в 4 классе. Свою скамейку они разукрашивали все вместе, дружно и с большим интересом. Их работа была оценена жюри и получила грамоту   «Самая радужная скамейка». Сейчас в их рекреации удобно, можно присесть на скамейку и переобуться, есть куда поставить портфель.

Калачева И. И.

Я считаю, что этот проект проведен в школе очень удачно. В последнее время школа сильно преображается: оформлены рекреации, но все-таки чего-то не хватало, какой-то изюминки.

И вот ребята выставили свои задумки – скамейки.

Очень красиво, нарядно, необычно.

Проект очень нужный, так как приобщает учеников к труду, развивает творческие способности, учит дружить.

Мне кажется, такие проекты нужны, и я предлагаю провести еще какую-нибудь акцию, и не забыть про родителей.